## 운영 리스트
RPA 운영 리스트
번호 | 과제코드 | 과제명 | 담당부서 | 담당자 | 수행주기 | 수행방식 | 수행여부 | 운영자 | 미운영 사유
| R25001 | 인증기관 제개정 모니터링 | 품질보증팀 |  | 매주 월 08시 | 스케줄 | 운영
| R25002 | 네이버 부품가격 모니터링 | CX팀 |  | 매주 월 00시30분 | 스케줄 | 미운영 |  | R25007과 과제 통합
| R25005 | 로얄몰매출 판매현황 관리 | 재무회계팀 |  | 분기 | 인스턴트 | 운영
| R25006 | 퇴사자 계정 초기화 | 정보관리팀 |  | 매일 08시, 13시, 18시 | 스케줄 | 운영
| R25007 | 네이버 가격비교 모니터링(제품) | 마케팅팀 |  | 매주 화,토 09시30분 | 스케줄 | 운영
| R25007 | 네이버 가격비교 모니터링(부품) | CX팀 |  | 매주 수 14시10분 | 스케줄 | 운영
| R25007 | 네이버 가격비교 종합 | CX팀 |  | 매주 수,목 14시 | 스케줄 | 운영
| R25008 | 수금대비 미수금 사전통보 | 영업지원팀 |  | 매월 23일부터 말일까지 08시 | 스케줄 | 운영
| R26009 | 연차사용료 납부 만기전 알림 | 법무팀 |  | 말일 -7일,-14일 : 09시30분 | 스케줄 | 운영
| R26010 | 환경표지 인증 만료일 알림 | 품질보증팀 |  | 매일 08시30분 | 스케줄 | 운영
| R26011 | 석식 희망자 신청 양식 접수 | 인사총무팀 |  | Forms 등록 트리거 | 트리거 | 운영
| R26011 | 석식 이용 신청 데이터 이동 | 인사총무팀 |  | 매일 06시05분, 14시05분 | 스케줄 | 운영
| R26012 | 채권마감현황 대상업체 선별 | 법무팀 |  | Teams 키워드 트리거 | 트리거 | 운영
| R26013 | 외주업체 AS 대행료 정산 | CX팀 |  | Teams 키워드 트리거 | 트리거 | 운영
| R26014 | 수전 KC 인증정보 업체 현황 파악 | 전략소싱팀 |  | 분기 | 스케줄 | 미운영 |  | 수행 관련 미팅 요청 4회 미응답
| R26015 | 기준가 미준수 업체 모니터링 | CX팀 |  | 요청 시 | 스케줄 | 운영
| R26016 | 미처리건 알림톡 발송 | CX팀 |  | 평일 09시 | 스케줄 | 운영
| R26017 | 판매실적현황 데이터 수집 | 전략기획실 |  | 매주 월 07시 | 스케줄 | 운영
| R26018 | 공장도가 등록건 알림 | 물류팀 |  | 매일 08시20분 | 스케줄 | 운영
| R26019 | 계약 만료일 알림 | 정보관리팀 |  | 매일 10시 | 스케줄 | 운영
| R26020 | 환율 정보 알림 | 경영진 |  | 매일 12시, 15시30분 | 스케줄 | 운영
| R26021 | 휴가원, 잔업조출 결재 알림 | 정보관리팀 |  | 평일 09시, 13시 | 스케줄 | 운영
| R26021 | 휴가원 결재결과 알림 | 정보관리팀 |  | 상시 | 스케줄 | 운영
| R26022 | 출고 정지 및 해제 알림서비스 | 품질보증팀 |  | 상시 | 스케줄 | 운영
| R26023 | 보증보험 만료일 알림서비스 | 영업지원팀 |  | 평일 08시30분 | 스케줄 | 운영

## 개발 리스트
RPA 개발 리스트
번호 | 과제코드 | 과제명 | 담당부서 | 담당자 | 유형 | 요청일자 | 시작일 | 종료일 | 개발자 | 진행상황 | 진척률
|  | 출고 정지 및 해제 알림서비스 | 품질보증팀 |  | 신규 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-10 |  | 진행완료 | 100%
|  | 보증보험 만료일 알림서비스 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 2025-05-23 |  | 진행완료 | 100%
|  | 휴가원 승인 요청 및 완료 알림서비스 | 정보관리팀 |  | 신규 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-18 |  | 진행완료 | 100%
| R2500X | 제안서 제작 자동화 | 영업(지원)팀 |  | 고도화 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 2025-11-28 |  | 취소 | 100%
| R25001 | 인증기관 제개정 모니터링 | 품질보증팀 |  | 고도화 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 |  | 진행완료 | 100%
| R25005 | 로얄몰매출 판매현황 관리 | 재무회계팀 |  | 신규 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-12-31 |  | 진행완료 | 100%
| R25006 | 퇴사자 계정 초기화 | 정보관리팀 |  | 신규 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-12 |  | 진행완료 | 100%
| R25007 | 네이버 제품 가격비교 모니터링 | 마케팅팀 |  | 신규 | 2025-12-11 | 2025-12-19 | 2026-01-09 |  | 진행완료 | 100%
| R25008 | 수금대비 미수금 사전통보 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 2025-12-30 |  | 진행완료 | 100%
| R26009 | 연차사용료 납부 만기전 알림 | 법무팀 |  | 신규 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 2026-01-12 |  | 진행완료 | 100%
| R26010 | 환경표지 인증 만료일 알림 | 품질보증팀 |  | 신규 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-02-06 |  | 진행완료 | 100%
| R25006 | 퇴사자 계정 초기화 | 정보관리팀 |  | 고도화 | 2026-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-13 |  | 진행완료 | 100%
| R26010 | 환경표지 인증 만료일 알림 | 품질보증팀 |  | 고도화 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-03 |  | 진행완료 | 100%
| R25007 | 네이버 부품 가격비교 모니터링 | CX팀 |  | 고도화 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | 2026-03-18 |  | 진행완료 | 100%
| R26012 | 채권마감현황 대상업체 자동선별 | 법무팀 |  | 신규 | 2026-03-05 | 2026-03-24 | 2026-03-25 |  | 진행완료 | 100%
|  | 월마감 실적보고 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 핵심과제 실적보고 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 운임지원결과보고 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 약정실적 및 환원 금액 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | (PJ회의) 신제품 판매실적 관리 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | (PJ회의) 관공서등의 현장 견적 및 수주현황 관리 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 담보 갱신 현황 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 판매계획 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 선적요청서 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 가격비교 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 온라인 주문 업무 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 일일수금업무 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 일일매출업무보고 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 승인특별가 배수작성 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
|  | 일마감처리 | 영업(지원)팀 |  | 신규 | 2025-12-17 |  |  |  | 취소
| R26013 | 외주업체 AS 대행료 정산 | CX팀 |  | 신규 | 2026-03-10 | 2026-03-18 | 2026-04-24 |  | 진행완료 | 100%
|  | 품목별 주문(판매)건수 및 품목취합 | 물류센터 |  | 신규 | 2026-03-10 |  |  |  | 취소
|  | 근태관리 | 인사총무팀 |  | 신규 | 2026-03-12 |  |  |  | 제안
|  | 일급직 급여명세서 생성 | 인사총무팀 |  | 신규 | 2026-03-12 |  |  |  | 제안
|  | 전월/당월 급여 비교 종합 | 인사총무팀 |  | 신규 | 2026-03-12 |  |  |  | 제안
|  | 도기 수입 업무에 대하여 RPA업무자동화툴을 활용한 업무 협업 | 도기생산팀 |  | 신규 | 2026-03-16 |  |  |  | 취소
|  | 생산공정 표준·기술노하우 영상 중복 작업 검증 | 수전생산팀 |  | 신규 | 2026-03-17 |  |  |  | 제안
|  | 재고감축 체크리스트 작성 | 생산관리팀 |  | 신규 | 2026-03-18 | 2026-05-06 | 2026-05-20 |  | 진행완료 | 100%
|  | 도기생산팀 일일,기간 데이터 수집 및 정리 | 도기생산팀 |  | 신규 | 2026-03-23 | 2026-05-20 | 2026-06-05 |  | 제안
| R26014 | 수전 KC 인증 정보를 통한 정기적인 국내외 업체 현황 파악 및 현황 정리 | 전략소싱팀 |  | 신규 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 2026-04-30 |  | 진행완료 | 100%
|  | 신규 개발 소싱품 시험방법 및 기준 정립 | 품질보증팀 |  | 신규 | 2026-04-02 |  |  |  | 제안
| R26015 | 온라인 가격 미준수 주요 업체 고빈도 모니터링 자동화 | CX팀 |  | 신규 | 2026-04-29 | 2026-05-07 | 2026-05-07 |  | 진행완료 | 100%
| R26016 | 미처리건 알림톡 발송 | CX팀 |  | 신규 | 2026-05-15 | 2026-05-26 | 2026-06-19 |  | 진행완료 | 100%
| R26017 | 판매실적현황 데이터 수집 | 전략기획실 |  | 신규 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 진행완료 | 100%
| R26018 | 공장도가 등록건 알림 | 물류팀 |  | 신규 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | 2026-08-28 |  | 진행완료 | 100%
| R25007 | 네이버 제품 가격비교 모니터링 | CX팀 |  | 고도화 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-21 |  | 진행완료 | 100%